## Sprint 2 Backlog
SPRINT 2 BACKLOG | SPRINT 2 BACKLOG | SPRINT 2 BACKLOG | SPRINT 2 BACKLOG | SPRINT 2 BACKLOG | SPRINT 2 BACKLOG | SPRINT 2 BACKLOG | SPRINT 2 BACKLOG | SPRINT 2 BACKLOG | SPRINT 2 BACKLOG | SPRINT 2 BACKLOG | SPRINT 2 BACKLOG | SPRINT 2 BACKLOG | SPRINT 2 BACKLOG | SPRINT 2 BACKLOG | SPRINT 2 BACKLOG | SPRINT 2 BACKLOG | SPRINT 2 BACKLOG | SPRINT 2 BACKLOG | SPRINT 2 BACKLOG | SPRINT 2 BACKLOG | SPRINT 2 BACKLOG | SPRINT 2 BACKLOG
Périmètre: fonctionnalités avancées uniquement. CRUD de base exclus pour absence, conge, user, feedback, publication, commentaire, offre emploi et candidature. | Périmètre: fonctionnalités avancées uniquement. CRUD de base exclus pour absence, conge, user, feedback, publication, commentaire, offre emploi et candidature. | Périmètre: fonctionnalités avancées uniquement. CRUD de base exclus pour absence, conge, user, feedback, publication, commentaire, offre emploi et candidature. | Périmètre: fonctionnalités avancées uniquement. CRUD de base exclus pour absence, conge, user, feedback, publication, commentaire, offre emploi et candidature. | Périmètre: fonctionnalités avancées uniquement. CRUD de base exclus pour absence, conge, user, feedback, publication, commentaire, offre emploi et candidature. | Périmètre: fonctionnalités avancées uniquement. CRUD de base exclus pour absence, conge, user, feedback, publication, commentaire, offre emploi et candidature. | Périmètre: fonctionnalités avancées uniquement. CRUD de base exclus pour absence, conge, user, feedback, publication, commentaire, offre emploi et candidature. | Périmètre: fonctionnalités avancées uniquement. CRUD de base exclus pour absence, conge, user, feedback, publication, commentaire, offre emploi et candidature. | Périmètre: fonctionnalités avancées uniquement. CRUD de base exclus pour absence, conge, user, feedback, publication, commentaire, offre emploi et candidature. | Périmètre: fonctionnalités avancées uniquement. CRUD de base exclus pour absence, conge, user, feedback, publication, commentaire, offre emploi et candidature. | Périmètre: fonctionnalités avancées uniquement. CRUD de base exclus pour absence, conge, user, feedback, publication, commentaire, offre emploi et candidature. | Périmètre: fonctionnalités avancées uniquement. CRUD de base exclus pour absence, conge, user, feedback, publication, commentaire, offre emploi et candidature. | Périmètre: fonctionnalités avancées uniquement. CRUD de base exclus pour absence, conge, user, feedback, publication, commentaire, offre emploi et candidature. | Périmètre: fonctionnalités avancées uniquement. CRUD de base exclus pour absence, conge, user, feedback, publication, commentaire, offre emploi et candidature. | Périmètre: fonctionnalités avancées uniquement. CRUD de base exclus pour absence, conge, user, feedback, publication, commentaire, offre emploi et candidature. | Périmètre: fonctionnalités avancées uniquement. CRUD de base exclus pour absence, conge, user, feedback, publication, commentaire, offre emploi et candidature. | Périmètre: fonctionnalités avancées uniquement. CRUD de base exclus pour absence, conge, user, feedback, publication, commentaire, offre emploi et candidature. | Périmètre: fonctionnalités avancées uniquement. CRUD de base exclus pour absence, conge, user, feedback, publication, commentaire, offre emploi et candidature. | Périmètre: fonctionnalités avancées uniquement. CRUD de base exclus pour absence, conge, user, feedback, publication, commentaire, offre emploi et candidature. | Périmètre: fonctionnalités avancées uniquement. CRUD de base exclus pour absence, conge, user, feedback, publication, commentaire, offre emploi et candidature. | Périmètre: fonctionnalités avancées uniquement. CRUD de base exclus pour absence, conge, user, feedback, publication, commentaire, offre emploi et candidature. | Périmètre: fonctionnalités avancées uniquement. CRUD de base exclus pour absence, conge, user, feedback, publication, commentaire, offre emploi et candidature. | Périmètre: fonctionnalités avancées uniquement. CRUD de base exclus pour absence, conge, user, feedback, publication, commentaire, offre emploi et candidature.
User stories | User stories | User stories | User stories | Tâches | Tâches | Tâches | Tâches | Estimation totale | Estimation totale | Estimation totale | Estimation totale | Terminées | Terminées | Terminées | Terminées | À faire | À faire | À faire | À faire | À faire | À faire | À faire
20 | 20 | 20 | 20 | 80 | 80 | 80 | 80 | 138 | 138 | 138 | 138 | 68 | 68 | 68 | 68 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12
Lecture du tableau: les colonnes Day 1 à Day 15 représentent la répartition estimée des efforts par tâche sur le sprint. | Lecture du tableau: les colonnes Day 1 à Day 15 représentent la répartition estimée des efforts par tâche sur le sprint. | Lecture du tableau: les colonnes Day 1 à Day 15 représentent la répartition estimée des efforts par tâche sur le sprint. | Lecture du tableau: les colonnes Day 1 à Day 15 représentent la répartition estimée des efforts par tâche sur le sprint. | Lecture du tableau: les colonnes Day 1 à Day 15 représentent la répartition estimée des efforts par tâche sur le sprint. | Lecture du tableau: les colonnes Day 1 à Day 15 représentent la répartition estimée des efforts par tâche sur le sprint. | Lecture du tableau: les colonnes Day 1 à Day 15 représentent la répartition estimée des efforts par tâche sur le sprint. | Lecture du tableau: les colonnes Day 1 à Day 15 représentent la répartition estimée des efforts par tâche sur le sprint. | Lecture du tableau: les colonnes Day 1 à Day 15 représentent la répartition estimée des efforts par tâche sur le sprint. | Lecture du tableau: les colonnes Day 1 à Day 15 représentent la répartition estimée des efforts par tâche sur le sprint. | Lecture du tableau: les colonnes Day 1 à Day 15 représentent la répartition estimée des efforts par tâche sur le sprint. | Lecture du tableau: les colonnes Day 1 à Day 15 représentent la répartition estimée des efforts par tâche sur le sprint. | Lecture du tableau: les colonnes Day 1 à Day 15 représentent la répartition estimée des efforts par tâche sur le sprint. | Lecture du tableau: les colonnes Day 1 à Day 15 représentent la répartition estimée des efforts par tâche sur le sprint. | Lecture du tableau: les colonnes Day 1 à Day 15 représentent la répartition estimée des efforts par tâche sur le sprint. | Lecture du tableau: les colonnes Day 1 à Day 15 représentent la répartition estimée des efforts par tâche sur le sprint. | Lecture du tableau: les colonnes Day 1 à Day 15 représentent la répartition estimée des efforts par tâche sur le sprint. | Lecture du tableau: les colonnes Day 1 à Day 15 représentent la répartition estimée des efforts par tâche sur le sprint. | Lecture du tableau: les colonnes Day 1 à Day 15 représentent la répartition estimée des efforts par tâche sur le sprint. | Lecture du tableau: les colonnes Day 1 à Day 15 représentent la répartition estimée des efforts par tâche sur le sprint. | Lecture du tableau: les colonnes Day 1 à Day 15 représentent la répartition estimée des efforts par tâche sur le sprint. | Lecture du tableau: les colonnes Day 1 à Day 15 représentent la répartition estimée des efforts par tâche sur le sprint. | Lecture du tableau: les colonnes Day 1 à Day 15 représentent la répartition estimée des efforts par tâche sur le sprint.
SPRINT 2 BACKLOG DÉTAILLÉ | SPRINT 2 BACKLOG DÉTAILLÉ | SPRINT 2 BACKLOG DÉTAILLÉ | SPRINT 2 BACKLOG DÉTAILLÉ | SPRINT 2 BACKLOG DÉTAILLÉ | SPRINT 2 BACKLOG DÉTAILLÉ | SPRINT 2 BACKLOG DÉTAILLÉ | SPRINT 2 BACKLOG DÉTAILLÉ | SPRINT 2 BACKLOG DÉTAILLÉ | SPRINT 2 BACKLOG DÉTAILLÉ | SPRINT 2 BACKLOG DÉTAILLÉ | SPRINT 2 BACKLOG DÉTAILLÉ | SPRINT 2 BACKLOG DÉTAILLÉ | SPRINT 2 BACKLOG DÉTAILLÉ | SPRINT 2 BACKLOG DÉTAILLÉ | SPRINT 2 BACKLOG DÉTAILLÉ | SPRINT 2 BACKLOG DÉTAILLÉ | SPRINT 2 BACKLOG DÉTAILLÉ | SPRINT 2 BACKLOG DÉTAILLÉ | SPRINT 2 BACKLOG DÉTAILLÉ | SPRINT 2 BACKLOG DÉTAILLÉ | SPRINT 2 BACKLOG DÉTAILLÉ | SPRINT 2 BACKLOG DÉTAILLÉ
ID | User Story | ID Taches | Taches | Responsables | Status | Estimations par tache | Estimations | Day 1 | Day 2 | Day 3 | Day 4 | Day 5 | Day 6 | Day 7 | Day 8 | Day 9 | Day 10 | Day 11 | Day 12 | Day 13 | Day 14 | Day 15
2.1 | Analyse intelligente des candidatures | 2.1.1 | Extraire les mots-clés de l’offre et du CV PDF avec nettoyage du texte |  | Done | 2 |  | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.1 | Analyse intelligente des candidatures | 2.1.2 | Calculer un score de matching local pondéré par le résultat du quiz |  | Done | 2 |  | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.1 | Analyse intelligente des candidatures | 2.1.3 | Afficher les recommandations FORTE, MOYENNE, FAIBLE et les risques |  | Done | 2 |  | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.1 | Analyse intelligente des candidatures | 2.1.4 | Ajouter la vue de tri et de classement des candidatures côté admin |  | To do | 3 |  | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.2 | Sourcing de profils publics | 2.2.1 | Orchestrer le bot de scraping et la découverte automatique de profils |  | Done | 2 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.2 | Sourcing de profils publics | 2.2.2 | Normaliser les profils extraits dans un format candidat exploitable |  | Done | 2 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.2 | Sourcing de profils publics | 2.2.3 | Gérer le fallback lorsque le profil complet n’est pas disponible |  | Done | 2 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.2 | Sourcing de profils publics | 2.2.4 | Tracer la source et dédupliquer les profils déjà importés |  | To do | 1 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.3 | Quiz de recrutement avancé | 2.3.1 | Générer automatiquement un quiz à partir du contenu de l’offre |  | Done | 2 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.3 | Quiz de recrutement avancé | 2.3.2 | Créer un quiz manuel avec QCM, durée et seuil de réussite |  | Done | 2 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.3 | Quiz de recrutement avancé | 2.3.3 | Activer le minuteur candidat et la soumission automatique |  | Done | 1 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
2.3 | Quiz de recrutement avancé | 2.3.4 | Corriger les réponses et enregistrer score et statut du test |  | Done | 2 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0
2.4 | Entretiens et visio Jitsi | 2.4.1 | Planifier un entretien avec validation des données métier |  | Done | 2 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0
2.4 | Entretiens et visio Jitsi | 2.4.2 | Générer un lien Jitsi unique et réutilisable par entretien |  | Done | 2 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0
2.4 | Entretiens et visio Jitsi | 2.4.3 | Afficher l’historique entretien et intégrer le meet dans la page |  | Done | 2 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2
2.4 | Entretiens et visio Jitsi | 2.4.4 | Préparer les notifications email pour les créneaux d’entretien |  | To do | 1 |  | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.5 | Pilotage candidat et admin | 2.5.1 | Montrer le statut de candidature, le score quiz et l’entretien côté candidat |  | Done | 2 |  | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.5 | Pilotage candidat et admin | 2.5.2 | Afficher l’aperçu du CV PDF et l’analyse avancée côté admin |  | Done | 2 |  | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.5 | Pilotage candidat et admin | 2.5.3 | Maintenir la pagination et le filtrage des listes métiers |  | Done | 1 |  | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.5 | Pilotage candidat et admin | 2.5.4 | Renforcer les règles métier contre les doublons et transitions invalides |  | To do | 1 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.6 | Automatisation des publications | 2.6.1 | Générer une suggestion de publication via l’assistant IA |  | Done | 2 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.6 | Automatisation des publications | 2.6.2 | Pré-remplir le formulaire publication à partir de la suggestion |  | Done | 1 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.6 | Automatisation des publications | 2.6.3 | Publier automatiquement sur Facebook les offres validées |  | Done | 2 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.6 | Automatisation des publications | 2.6.4 | Ajouter des modèles multilingues et la traduction des posts |  | To do | 1 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.7 | Workflow RH congés et absences | 2.7.1 | Approuver ou refuser les demandes avec historique des actions |  | Done | 2 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.7 | Workflow RH congés et absences | 2.7.2 | Notifier l’employé à chaque décision du workflow |  | Done | 1 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
2.7 | Workflow RH congés et absences | 2.7.3 | Vérifier les conflits avec jours fériés et planning |  | Done | 1 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0
2.7 | Workflow RH congés et absences | 2.7.4 | Ajouter les statistiques manager et le tableau de bord de suivi |  | To do | 2 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0
MODULE COMMUNICATION | MODULE COMMUNICATION | MODULE COMMUNICATION | MODULE COMMUNICATION | MODULE COMMUNICATION | MODULE COMMUNICATION | MODULE COMMUNICATION | MODULE COMMUNICATION | MODULE COMMUNICATION | MODULE COMMUNICATION | MODULE COMMUNICATION | MODULE COMMUNICATION | MODULE COMMUNICATION | MODULE COMMUNICATION | MODULE COMMUNICATION | MODULE COMMUNICATION | MODULE COMMUNICATION | MODULE COMMUNICATION | MODULE COMMUNICATION | MODULE COMMUNICATION | MODULE COMMUNICATION | MODULE COMMUNICATION | MODULE COMMUNICATION
2.8 | Assistant de communication IA | 2.8.1 | Générer des suggestions de publication via le chatbot Groq |  | Done | 2 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0
2.8 | Assistant de communication IA | 2.8.2 | Pré-remplir le formulaire publication à partir de la suggestion IA |  | Done | 1 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1
2.8 | Assistant de communication IA | 2.8.3 | Structurer le prompt avec ton, hashtags, type et appel à l’action |  | Done | 1 |  | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.8 | Assistant de communication IA | 2.8.4 | Gérer les erreurs API, quotas et retours invalides |  | Done | 2 |  | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.9 | Notifications unifiées | 2.9.1 | Afficher la cloche de notifications avec compteur non lu et recent items |  | Done | 2 |  | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.9 | Notifications unifiées | 2.9.2 | Marquer une notification comme lue et rediriger vers la ressource liée |  | Done | 2 |  | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.9 | Notifications unifiées | 2.9.3 | Diffuser les notifications vers utilisateurs et administrateurs ciblés |  | Done | 2 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.9 | Notifications unifiées | 2.9.4 | Ajouter des filtres par priorité, lecture et archivage |  | To do | 2 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
'2.10 | Réponses automatiques aux feedbacks | 2.10.1 | Générer une réponse IA empathique ou un fallback métier |  | Done | 2 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
'2.10 | Réponses automatiques aux feedbacks | 2.10.2 | Adapter le contenu selon la catégorie du feedback |  | Done | 1 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
'2.10 | Réponses automatiques aux feedbacks | 2.10.3 | Intégrer la proposition dans le workflow admin de traitement |  | Done | 2 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
'2.10 | Réponses automatiques aux feedbacks | 2.10.4 | Conserver l’historique des réponses et la traçabilité |  | To do | 1 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.11 | Traduction multilingue des publications | 2.11.1 | Traduire une publication dans les langues supportées |  | Done | 2 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0
2.11 | Traduction multilingue des publications | 2.11.2 | Afficher le widget de traduction dans les listes admin |  | Done | 1 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0
2.11 | Traduction multilingue des publications | 2.11.3 | Gérer les contenus vides et les erreurs API |  | Done | 1 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0
2.11 | Traduction multilingue des publications | 2.11.4 | Ajouter le cache des traductions et la validation linguistique |  | To do | 2 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0
MODULES DE GESTION AVANCÉE | MODULES DE GESTION AVANCÉE | MODULES DE GESTION AVANCÉE | MODULES DE GESTION AVANCÉE | MODULES DE GESTION AVANCÉE | MODULES DE GESTION AVANCÉE | MODULES DE GESTION AVANCÉE | MODULES DE GESTION AVANCÉE | MODULES DE GESTION AVANCÉE | MODULES DE GESTION AVANCÉE | MODULES DE GESTION AVANCÉE | MODULES DE GESTION AVANCÉE | MODULES DE GESTION AVANCÉE | MODULES DE GESTION AVANCÉE | MODULES DE GESTION AVANCÉE | MODULES DE GESTION AVANCÉE | MODULES DE GESTION AVANCÉE | MODULES DE GESTION AVANCÉE | MODULES DE GESTION AVANCÉE | MODULES DE GESTION AVANCÉE | MODULES DE GESTION AVANCÉE | MODULES DE GESTION AVANCÉE | MODULES DE GESTION AVANCÉE
2.12 | Gestion avancée des utilisateurs | 2.12.1 | Sécuriser la réinitialisation de mot de passe par lien temporaire |  | Done | 2 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2
2.12 | Gestion avancée des utilisateurs | 2.12.2 | Gérer la photo faciale et le profil utilisateur à l’inscription et à l’édition |  | Done | 2 |  | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.12 | Gestion avancée des utilisateurs | 2.12.3 | Afficher la réputation et les badges de confiance |  | Done | 1 |  | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.12 | Gestion avancée des utilisateurs | 2.12.4 | Tracer les actions sensibles dans le journal d’activité |  | Done | 1 |  | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.13 | Gestion avancée des formations | 2.13.1 | Afficher les statistiques des formations par mois et le total global |  | Done | 2 |  | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.13 | Gestion avancée des formations | 2.13.2 | Générer le QR code et les coordonnées de localisation d’une formation |  | Done | 2 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.13 | Gestion avancée des formations | 2.13.3 | Rechercher, trier et filtrer les formations côté admin |  | Done | 1 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.13 | Gestion avancée des formations | 2.13.4 | Consulter une fiche formation enrichie avec les informations métier |  | Done | 1 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.14 | Gestion avancée des participations | 2.14.1 | Vérifier le doublon d’inscription avant la création d’une participation |  | Done | 2 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.14 | Gestion avancée des participations | 2.14.2 | Valider ou refuser une participation depuis le tableau admin |  | Done | 2 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.14 | Gestion avancée des participations | 2.14.3 | Exporter le QR code et les données iCalendar de la participation |  | Done | 2 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.14 | Gestion avancée des participations | 2.14.4 | Afficher le détail enrichi avec objectifs et description générés par IA |  | Done | 2 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0
2.15 | Gestion avancée des publications | 2.15.1 | Autoriser les réactions like et dislike avec compteur temps réel |  | Done | 2 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0
2.15 | Gestion avancée des publications | 2.15.2 | Bloquer les commentaires contenant des mots inappropriés |  | Done | 2 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0
2.15 | Gestion avancée des publications | 2.15.3 | Traduire les publications via le service IA multilingue |  | Done | 2 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0
2.15 | Gestion avancée des publications | 2.15.4 | Générer et appliquer des suggestions de publication via le chatbot |  | Done | 2 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2
2.16 | Gestion avancée des feedbacks | 2.16.1 | Analyser le sentiment du feedback et attribuer une tonalité |  | Done | 2 |  | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.16 | Gestion avancée des feedbacks | 2.16.2 | Déterminer une priorité métier avec fallback IA ou heuristique |  | Done | 2 |  | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.16 | Gestion avancée des feedbacks | 2.16.3 | Générer une réponse automatique personnalisée pour l’employé |  | Done | 2 |  | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.16 | Gestion avancée des feedbacks | 2.16.4 | Envoyer la réponse par email et notification in-app |  | Done | 2 |  | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.17 | Supervision des notifications et du support | 2.17.1 | Afficher le dropdown de notifications avec les éléments non lus |  | Done | 2 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.17 | Supervision des notifications et du support | 2.17.2 | Marquer une notification comme lue et rediriger vers la ressource cible |  | Done | 2 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.17 | Supervision des notifications et du support | 2.17.3 | Notifier les employés et administrateurs selon les workflows métiers |  | Done | 2 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.17 | Supervision des notifications et du support | 2.17.4 | Préparer les automatismes de support et les réponses de contact |  | To do | 1 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
MODULE CONGÉS / ABSENCES | MODULE CONGÉS / ABSENCES | MODULE CONGÉS / ABSENCES | MODULE CONGÉS / ABSENCES | MODULE CONGÉS / ABSENCES | MODULE CONGÉS / ABSENCES | MODULE CONGÉS / ABSENCES | MODULE CONGÉS / ABSENCES | MODULE CONGÉS / ABSENCES | MODULE CONGÉS / ABSENCES | MODULE CONGÉS / ABSENCES | MODULE CONGÉS / ABSENCES | MODULE CONGÉS / ABSENCES | MODULE CONGÉS / ABSENCES | MODULE CONGÉS / ABSENCES | MODULE CONGÉS / ABSENCES | MODULE CONGÉS / ABSENCES | MODULE CONGÉS / ABSENCES | MODULE CONGÉS / ABSENCES | MODULE CONGÉS / ABSENCES | MODULE CONGÉS / ABSENCES | MODULE CONGÉS / ABSENCES | MODULE CONGÉS / ABSENCES
2.18 | Assistant IA pour congés et absences | 2.18.1 | Comprendre une demande de congé en langage naturel et détecter le type demandé |  | Done | 2 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.18 | Assistant IA pour congés et absences | 2.18.2 | Extraire automatiquement les dates, la durée et les périodes suggérées |  | Done | 2 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.18 | Assistant IA pour congés et absences | 2.18.3 | Créer la demande congé/absence à partir de la proposition validée |  | Done | 2 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0
2.18 | Assistant IA pour congés et absences | 2.18.4 | Gérer le retour utilisateur lorsque les dates ou le solde sont insuffisants |  | Done | 1 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0
2.19 | Validation intelligente des demandes | 2.19.1 | Détecter les conflits avec l’équipe, les absences existantes et le calendrier |  | Done | 2 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0
2.19 | Validation intelligente des demandes | 2.19.2 | Approuver ou refuser une demande avec historique des actions |  | Done | 2 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0
2.19 | Validation intelligente des demandes | 2.19.3 | Notifier automatiquement l’employé et le manager concerné |  | Done | 2 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2
2.19 | Validation intelligente des demandes | 2.19.4 | Tracer les décisions pour audit et consultation manager |  | To do | 1 |  | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.20 | Pilotage congés et absences | 2.20.1 | Afficher les statistiques de demandes, validations et refus sur le dashboard |  | Done | 2 |  | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.20 | Pilotage congés et absences | 2.20.2 | Synchroniser les jours fériés via l’API externe et les intégrer aux vérifications |  | Done | 2 |  | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.20 | Pilotage congés et absences | 2.20.3 | Préparer les emails de rappel et les notifications de statut |  | Done | 2 |  | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.20 | Pilotage congés et absences | 2.20.4 | Mettre en avant les demandes critiques et les périodes à risque |  | To do | 1 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0